## 全体スケジュール
No | 工程 | 分類 |  | 担当 | 進捗 | 日程 |  |  |  | 2023-06-01
[6 empty] | 予定 |  | 実績 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
[6 empty] | 開始日付 | 終了日付 | 開始日付 | 終了日付 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 設計 | システム構成図 |  | 全員 |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13
2 | 設計 | WBS設定（割り振り） |  | 全員 |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13
3 | 設計 | 各設計書 |  | -
4 | 設計 |  | 機能一覧 | (渡辺)
5 | 設計 |  | 画面一覧 | 桃﨑 |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13
6 | 設計 |  | 画面設計図 | 唐澤＆稲坂 |  | 2023-06-13
7 | 設計 |  | 画面遷移図 | 唐澤＆稲坂 |  | 2023-06-13
8 | 設計 |  | テーブル一覧 | 渡辺 |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13
9 | 設計 |  | テーブル設計書 | 渡辺 |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13
10 | 設計 |  | クラス一覧 | 石井＆桃﨑 |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13
11 | 設計 |  | クラス図 | 石井＆桃﨑
12 | 設計 |  | クラス設計図 | 石井＆桃﨑
13 | 設計 |  | リソース一覧 | -
14 | 開発 | プロジェクトフォルダ作成 |  | 代表者
15 | 開発 | Git疎通確認 |  | 全員
16 | 開発 | JSP/サーブレット疎通確認 |  | 全員
17 | 開発 | Java開発 |  | -
18 | 開発 |  | 【JSP/サーブレット/クラス単位】製造
19 | 開発 |  | 【JSP/サーブレット/クラス単位】製造
20 | 開発 |  | 【JSP/サーブレット/クラス単位】製造
21 | 開発 |  | ・・・
22 | 開発 | DB開発 |  | -
23 | 開発 |  | 新規DB（スキーマ）作成
24 | 開発 |  | 【テーブル単位】作成
25 | 開発 |  | 【テーブル単位】作成
26 | 開発 |  | 【テーブル単位】作成
27 | 開発 |  | ・・・
28 | 開発
29 | 開発
30 | 開発
31 | 開発
32 | 結合試験
33 | 結合試験
34 | 総合試験
4