## 改訂履歴
改訂履歴 |  |  |  |  | システムID | 【チーム名】
[5 empty] | システム名称 | 【チーム名＆社員管理】
項番 | 改訂日 | 改訂者 | 対象 | 改訂内容
1 | 2023-06-14 | 桃﨑 | ログイン処理
2 | 2023-06-14 | 石井 | マイページ取得処理
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

## 進捗管理
クラス設計書進捗管理
| 論理名 | 物理名 | 担当者 | 作成日 | 完了日 | 作業進捗
1 | ログイン処理 | loginServlet | 桃﨑 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 65.62%
2 | マイページ取得処理 | mypageServlet | 石井 | 2023-06-14
3 | 自己情報更新移動 | myInfoUpDateMoveServlet |  |  |  | 完了進捗
4 | 自己情報更新処理 | myInfoUpDateServlet |  |  |  | 37.5%
5 | スキル申請 | skillApprovalServlet
6 | 社員向け連絡入力処理 | contactAdministratorsFromServlet
7 | 社員一覧取得処理 | employeesListServlet
8 | 社員検索処理 | searchEmployeeServlet
9 | 社員追加処理 | addEmployeeServlet
10 | 社員削除選択処理 | deleteEmployeeSelectServlet | 稲坂 | 2023-06-15 | 6/15(仮)
11 | 社員削除処理 | deleteEmployeeServlet | 稲坂 | 2023-06-15
12 | 社員更新選択処理 | updateEmployeeSelectServlet
13 | 社員更新処理 | updateEmployeeServlet
14 | 管理者向け連絡一覧取得処理 | ContactAdministratorsListServlet
15 | 管理者向け連絡詳細取得処理 | ContactAdministratorsDetailServlet
16 | スキル承認待ち一覧取得処理 | skillApprovalListServlet | 唐澤 | 1901-06-15
17 | スキル認否処理 | skillApprovalOrDisapprovalServlet | 唐澤 | 1901-06-15
18 | ログアウト処理 | logoutServlet | 稲坂 | 1901-06-15 | 6/15(仮)
19 | 社員情報DAO | EmployeeDAO | 桃﨑 | 2023-06-15 | 仮
20 | 社員情報DTO | EmployeeDTO | 桃﨑 | 2023-06-15 | 2023-06-15
21 | 社員情報Bean | EmployeeBean | 桃﨑 | 2023-06-15
22 | プロフィールDAO | ProfileDAO | 石井 | 2023-06-15 | 仮
23 | プロフィールDTO | ProfileDTO | 桃﨑 | 2023-06-15 | 2023-06-15
24 | プロフィールBean | ProfileBean | 桃﨑 | 2023-06-15
25 | スキルアピールDAO | SkillAppealDAO | 唐澤 | 2023-06-15
26 | スキルアピールDTO | SkillAppealDTO | 桃﨑 | 2023-06-15 | 2023-06-15
27 | スキルアピールBean | SkillAppealBean | 桃﨑 | 2023-06-15
28 | 管理者向け連絡DAO | CommentAdminDAO | 渡辺 | 2023-06-15 | 仮
29 | 管理者向け連絡DTO | CommentAdminDTO | 桃﨑 | 2023-06-15 | 2023-06-15
30 | 管理者向け連絡Bean | CommentAdminBean | 桃﨑 | 2023-06-15
31 | DB用の情報保持クラス 一般 | GeneralConstList | 唐澤 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  | GeneralConstList
32 | DB用の情報保持クラス 管理者 | AdminConstList | 唐澤 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  | AdminConstList